## 项目概览
项目名称 | 项目所属 | 项目当前状态 | 计划完成日期 | 是否延期 | 延期原因 | 风险 | 咨询服务部负责人 | 销售
星巴克CRM | 监控宝 | 运行维护和交接中 | 2016.6.30 |  |  |  | hantao | Michael
星巴克Tmall | 监控宝 |  | 2016.6.30 |  |  |  | Hantao | Michael
Michael
星巴克自定义监控（邮件和短信告警） | 自定义开发 | 需求确认和原型开发 | 2016.6.14 | 2016.8.14 |  |  | JianPing | Michael
星巴克app4.0压力测试 | CT | 已完成测试，中文测试报告已提交，英文测试报告已完成并提交 | 2016.06.08 | 2016.06.20 |  |  | Bryan | Michael
移动咪咕 | 透视宝 | 验收中 | 2016.6.17 | 延期 | 正在确定培训事宜，升级和扩容放在培训之后，应该可以追加新的合同 |  | Ben | Michael
百胜 | 监控宝 | 项目启动－需求确认 |  |  |  |  | Ben | Michael
厦门银联 | 监控宝 | 验收中 | 2016.6.30 |  |  |  | Rain | Dean
软评 | 监控宝 | 商务阶段 |  |  |  |  | Rain | Joy
徐州 | 透视宝 | 项目启动－需求确认 |  |  |  |  | Rain | Angel
新致云 | 监控宝 | 进行中 | 2016.6.7 |  |  |  | Rain | PJ
安畅 | 监控宝 | 项目启动－需求确认 |  |  |  |  | Rain | PJ
百威英博 | 监控宝 | 项目实施 | 2016.07.01 |  |  |  | Nathan/Alvin | PJ

## 星巴克CRM
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品/研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
星巴克CRM私有部署 | 监控宝 | 已完成 |  | 2016.03.07 | 2016.03.31 | 2016.04.19 | 星巴克两机房之间的端口未开放 | Skill/Jason | Hantao | Michael
运维（私有部署和SAAS） | 监控宝 | 进行中 | 配合星巴克各种系统上线，进行相关监控任务的配置； 正在和InfoSYS进行交接，需要提供的文档有：设计文档、监控项目列表、用户使用手册、开发文档、运维文档(Karl) | 2016.05.31 | 2016.06.30 |  |  |  | Hantao | Michael
自定义开发 | 自定制开发 | 进行中 | 需求和解决方案已提交，待反馈； JianPing已动手进行原型开发。 | 2016.06.14 | 2016.08.14 |  |  | JianPing | JianPing | Michael
产品功能－秒级监控 | 监控宝 | 已完成 | 服务器性能监控、服务监控、自定义监控实现30秒监控频率 | 2016.03.07 | 2016.03.31 | 2016.04.19 | 星巴克两机房之间的端口未开放 | Skill/Jason | Hantao | Michael
产品功能－组合告警 | 监控宝 | 进行中 | 开发中，据产品反馈，将会延迟到8月底 | 2016.03.07 | 2016.06.30 |  |  | Skill/Jason | Hantao | Michael
APP4.0压力测试 | ＣＴ | 已完成 | 压力测试已完成，中文报告已提交，英文报告已修改完成提交 | 2016.06.08 | 2016.06.20 |  |  |  | Bryan | Michael

## 移动咪咕
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
移动咪咕 | 透视宝 | 延期 | 项目处于验收阶段 需要提交的文档：深度分析报告，运维文档；系统维护移交正在协商中 | 2015.12.30 | 2016.6.17 |  | 本周Ben请假 | Yak／Jason | Ben | Michael

## 百胜
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
百胜 | 监控宝 | 进行中 | 项目需求沟通阶段 | 2016.5.6 |  |  |  | Skill／Jason | Ben | Michael

## 徐州
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品/研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
徐州 | 透视宝 | 进行中 | 部署前期准备，已提交部署文档，计划下周召开项目启动会 |  |  |  |  | Yak/Jason | Ｒain | Angel

## 厦门银联
项目名称 | 客户名称 | 项目整体进展 | 销售负责人 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目问题描述及重要事情描述
监控宝 | 厦门银联 | 试运行 |  | 2016.3.30 |  | 1、自定义监控功能不满足客户需求，调整较大与公司分歧较大，最终决定9月30日完成开发。
阶段 | 整体状态 | 描述 | 状态 | 目前进展状况 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 负责人 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 延期原因
需求调研 | 完成 | 需求范围 | 完成 |  | 2016.4.6 | 2016.4.9 | rain
后台部署 | 完成 | 监控宝后端部署 | 完成 |  | 2016.4.25 | 2016.4.30 | karl
产品交付 | 完成 | ping监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 主机监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | oracle监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | jvm监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 端口监控 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 交易流监控 | 未完成 | 待客户提供需求 |  |  | rain
|  | 邮件告警 | 完成 |  |  | 2016.4.30 | rain
|  | 短线告警 | 未完成 | 待客户确认是否使用短信网关 |  |  | rain
产品试运行 | 进行中 | ping监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | 主机监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | oracle监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | jvm监控 | 未完成 | 1、插件读取没有区分主机、进程相关纤细。 2、自定义监控功能不支持分组、列表展示内容不支持自定义。 |  |  | rain
|  | 端口监控 | 完成 |  |  |  | rain
|  | 交易流监控 | 未完成 | 客户提供需求。 |  |  | rain
|  | 邮件告警 | 完成 |  |  |  | rain
|  | 短线告警 | 修改完毕 | 客户提供需求，确定使用我公司短信网关。 |  |  | rain
二次开发交付 | 进行中 | jvm监控 | 完成 |  |  |  | caesar\sevn
|  | 交易流监控 | 未完成 | 设计编写完成 |  |  | jason
|  | 短线告警 | 完成 |  |  |  | karl
|  | 自定义监控功能：分组列表自定义设置 | 未完成 | 未开始开发 |  |  | jason
验收 | 未开始

## 软评
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
软评 | 监控宝APＩ接口开发 | 进行中 | 项目商务阶段 已完成解决方案、设计文档、静态Demo | 2016.3.20 |  |  |  | Skill／Jason | Rain | Joy

## 百威英博
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
百威英博 | 监控宝 | 进行中 | 项目商务阶段 正在进行需求调研与确认 | 2016.6.6 |  |  |  | Skill／Jason | Nathan/Alvin | PJ

## 安畅
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
安畅 | 监控宝 | 进行中 | 需求沟通确认中 | 2016.6.13 |  |  |  | Skill／Jason | Rain | PJ

## 新致云
项目名称 | 项目所属 | 状态 | 目前进展状况 | 开始时间 | 计划结束时间 | 完成时间 | 延期原因 | 产品／研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 销售负责人 | 记录日期
新致云 | 监控宝 | 进行中 | 服务器监控、服务监控、API接口调用远程支持 | 2016.6.6 |  |  |  | Skill／Jason | Rain | PJ

## 客户联系人
项目名称 | 项目所属 | 客户总负责人 | 客户技术负责人 | 客户负责人(备用） | 客户负责人（备用） | 产品负责人 | 研发负责人 | 咨询服务部负责人 | 售前负责人 | 销售负责人 | 帐户 | 密码 | 第三方外包总负责人 | 第三方外包技术负责人
星巴克CRM | 监控宝 | 李佳13331973293 | 崔晓岷15800549023 |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | Hantao 13811198231 |  | Michael 13701867530
星巴克Tmall | 监控宝 | 李佳13331973293 | 崔晓岷15800549023 | Torres Guo-DF 13817953591 |  | skill | felix | will |  | Michael
[6 empty] | 13426056754 | 18511699004 | 13261582769 |  | 13701867530
移动咪咕 | 透视宝 |  |  |  |  | fox 15810983434 | rising 13910229840 | ben 15618553256 |  | Michael 13701867530
Dashboard_QA_MainlandChina | 监控宝 | vincent孙 13761111816 | [8 empty] | will.yang@ddiworld.com | jkbjkb
安莱 | 监控宝 | dennis 13699227380 | leo |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | rain 15811013520 |  | annie 15210652320 |  |  | 庞广洲 13901213245 | 马英奎 18610218411
乾冠 | 监控宝 | 方万科 13858072732 |  |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | rain 15811013520 | guoliang 13916196770 | PJ 1851218580
赛迪 | 监控宝 | 王喆 13693214560 |  |  |  | skill 13426056754 | felix 18511699004 | rain 15811013520 | rudy 13141301118 | joy 13911877755
借贷宝 | 透视宝 | 马功磊 13811713564 |  |  |  | fox 15810983434 | rising 13910229840 | Hantao 13811198231 | patrick 18501055107 | scott 13501225773
南通 | 透视宝 |  |  |  |  | fox 15810983434 | rising 13910229840 | rain 15811013520